## KANBAN
|  |  |  | POR HACER | [5 empty] | EN PROGRESO |  |  |  |  | EN ESPERA |  |  |  | COMPLETADO |  |  |  | VALIDADO
0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 9 | 3 | TN | Tarea 9: | Gestion de Login | 1 | 4 | 3 | TN | Tarea 4: | Sincronizar con usuarios | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0
1 | 9 | 4 | DN | Descripción: | 0 | 1 | 4 | 4 | DN | Descripción: | Roles, permisos, grupo | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0
1 | 9 | 5 | IN | Inicio: | 2023-06-28 | 1 | 4 | 5 | IN | Inicio: | 2023-06-28 | 3 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 0
1 | 9 | 6 | PN | Previsto: | 2023-08-10 | 1 | 4 | 6 | PN | Previsto: | 2023-08-10 | 4 | 4 | 0 |  | 4 | 4 | 0 |  | 4 | 4 | 0
1 | 9 | 7 | FN | Final: | 0 | 1 | 4 | 7 | FN | Final: | 0 | 5 | 5 | 0 |  | 5 | 5 | 0 |  | 5 | 5 | 0
1 | 9 | 8 | AN | Asignado: | Fio | 1 | 4 | 8 | AN | Asignado: | Ana | 6 | 6 | 0 |  | 6 | 6 | 0 |  | 6 | 6 | 0
1 | 9 | 9 | 0 |  |  | 1 | 4 | 9 | 0 |  |  | 7 | 7 | 0 |  | 7 | 7 | 0 |  | 7 | 7 | 0
2 | 14 | 3 | TI | Tarea 14: | Leer y procesar datos | 2 |  | 3 | 0 |  |  | 8 | 8 | 0 |  | 8 | 8 | 0 |  | 8 | 8 | 0
2 | 14 | 4 | DI | Descripción: | 0 | 3 |  | 4 | 0 |  |  | 9 | 9 | 0 |  | 9 | 9 | 0 |  | 9 | 9 | 0
2 | 14 | 5 | II | Inicio: | 2023-07-31 | 4 |  | 5 | 0 |  |  | 10 | 10 | 0 |  | 10 | 10 | 0 |  | 10 | 10 | 0
2 | 14 | 6 | PI | Previsto: | 2023-08-04 | 5 |  | 6 | 0 |  |  | 11 | 11 | 0 |  | 11 | 11 | 0 |  | 11 | 11 | 0
2 | 14 | 7 | FI | Final: | 0 | 6 |  | 7 | 0 |  |  | 12 | 12 | 0 |  | 12 | 12 | 0 |  | 12 | 12 | 0
2 | 14 | 8 | AI | Asignado: | Fio | 7 |  | 8 | 0 |  |  | 13 | 13 | 0 |  | 13 | 13 | 0 |  | 13 | 13 | 0
2 | 14 | 9 | 0 |  |  | 8 |  | 9 | 0 |  |  | 14 | 14 | 0 |  | 14 | 14 | 0 |  | 14 | 14 | 0
3 |  | 3 | 0 |  |  | 9 |  | 10 | 0 |  |  | 15 | 15 | 0 |  | 15 | 15 | 0 |  | 15 | 15 | 0
4 |  | 4 | 0 |  |  | 10 |  | 11 | 0 |  |  | 16 | 16 | 0 |  | 16 | 16 | 0 |  | 16 | 16 | 0
5 |  | 5 | 0 |  |  | 11 |  | 12 | 0 |  |  | 17 | 17 | 0 |  | 17 | 17 | 0 |  | 17 | 17 | 0
6 |  | 6 | 0 |  |  | 12 |  | 13 | 0 |  |  | 18 | 18 | 0 |  | 18 | 18 | 0 |  | 18 | 18 | 0
7 |  | 7 | 0 |  |  | 13 |  | 14 | 0 |  |  | 19 | 19 | 0 |  | 19 | 19 | 0 |  | 19 | 19 | 0
8 |  | 8 | 0 |  |  | 14 |  | 15 | 0 |  |  | 20 | 20 | 0 |  | 20 | 20 | 0 |  | 20 | 20 | 0
9 |  | 9 | 0 |  |  | 15 |  | 16 | 0 |  |  | 21 | 21 | 0 |  | 21 | 21 | 0 |  | 21 | 21 | 0
10 |  | 10 | 0 |  |  | 16 |  | 17 | 0 |  |  | 22 | 22 | 0 |  | 22 | 22 | 0 |  | 22 | 22 | 0
11 |  | 11 | 0 |  |  | 17 |  | 18 | 0 |  |  | 23 | 23 | 0 |  | 23 | 23 | 0 |  | 23 | 23 | 0
12 |  | 12 | 0 |  |  | 18 |  | 19 | 0 |  |  | 24 | 24 | 0 |  | 24 | 24 | 0 |  | 24 | 24 | 0
13 |  | 13 | 0 |  |  | 19 |  | 20 | 0 |  |  | 25 | 25 | 0 |  | 25 | 25 | 0 |  | 25 | 25 | 0
14 |  | 14 | 0 |  |  | 20 |  | 21 | 0 |  |  | 26 | 26 | 0 |  | 26 | 26 | 0 |  | 26 | 26 | 0
15 |  | 15 | 0 |  |  | 21 |  | 22 | 0 |  |  | 27 | 27 | 0 |  | 27 | 27 | 0 |  | 27 | 27 | 0
16 |  | 16 | 0 |  |  | 22 |  | 23 | 0 |  |  | 28 | 28 | 0 |  | 28 | 28 | 0 |  | 28 | 28 | 0
17 |  | 17 | 0 |  |  | 23 |  | 24 | 0 |  |  | 29 | 29 | 0 |  | 29 | 29 | 0 |  | 29 | 29 | 0
18 |  | 18 | 0 |  |  | 24 |  | 25 | 0 |  |  | 30 | 30 | 0 |  | 30 | 30 | 0 |  | 30 | 30 | 0
19 |  | 19 | 0 |  |  | 25 |  | 26 | 0 |  |  | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 0
20 |  | 20 | 0 |  |  | 26 |  | 27 | 0 |  |  | 32 | 32 | 0 |  | 32 | 32 | 0 |  | 32 | 32 | 0
21 |  | 21 | 0 |  |  | 27 |  | 28 | 0 |  |  | 33 | 33 | 0 |  | 33 | 33 | 0 |  | 33 | 33 | 0
22 |  | 22 | 0 |  |  | 28 |  | 29 | 0 |  |  | 34 | 34 | 0 |  | 34 | 34 | 0 |  | 34 | 34 | 0
23 |  | 23 | 0 |  |  | 29 |  | 30 | 0 |  |  | 35 | 35 | 0 |  | 35 | 35 | 0 |  | 35 | 35 | 0
24 |  | 24 | 0 |  |  | 30 |  | 31 | 0 |  |  | 36 | 36 | 0 |  | 36 | 36 | 0 |  | 36 | 36 | 0
25 |  | 25 | 0 |  |  | 31 |  | 32 | 0 |  |  | 37 | 37 | 0 |  | 37 | 37 | 0 |  | 37 | 37 | 0
26 |  | 26 | 0 |  |  | 32 |  | 33 | 0 |  |  | 38 | 38 | 0 |  | 38 | 38 | 0 |  | 38 | 38 | 0
27 |  | 27 | 0 |  |  | 33 |  | 34 | 0 |  |  | 39 | 39 | 0 |  | 39 | 39 | 0 |  | 39 | 39 | 0
28 |  | 28 | 0 |  |  | 34 |  | 35 | 0 |  |  | 40 | 40 | 0 |  | 40 | 40 | 0 |  | 40 | 40 | 0
29 |  | 29 | 0 |  |  | 35 |  | 36 | 0 |  |  | 41 | 41 | 0 |  | 41 | 41 | 0 |  | 41 | 41 | 0
30 |  | 30 | 0 |  |  | 36 |  | 37 | 0 |  |  | 42 | 42 | 0 |  | 42 | 42 | 0 |  | 42 | 42 | 0
31 |  | 31 | 0 |  |  | 37 |  | 38 | 0 |  |  | 43 | 43 | 0 |  | 43 | 43 | 0 |  | 43 | 43 | 0
32 |  | 32 | 0 |  |  | 38 |  | 39 | 0 |  |  | 44 | 44 | 0 |  | 44 | 44 | 0 |  | 44 | 44 | 0
33 |  | 33 | 0 |  |  | 39 |  | 40 | 0 |  |  | 45 | 45 | 0 |  | 45 | 45 | 0 |  | 45 | 45 | 0
34 |  | 34 | 0 |  |  | 40 |  | 41 | 0 |  |  | 46 | 46 | 0 |  | 46 | 46 | 0 |  | 46 | 46 | 0
35 |  | 35 | 0 |  |  | 41 |  | 42 | 0 |  |  | 47 | 47 | 0 |  | 47 | 47 | 0 |  | 47 | 47 | 0
36 |  | 36 | 0 |  |  | 42 |  | 43 | 0 |  |  | 48 | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 0
37 |  | 37 | 0 |  |  | 43 |  | 44 | 0 |  |  | 49 | 49 | 0 |  | 49 | 49 | 0 |  | 49 | 49 | 0
38 |  | 38 | 0 |  |  | 44 |  | 45 | 0 |  |  | 50 | 50 | 0 |  | 50 | 50 | 0 |  | 50 | 50 | 0
39 |  | 39 | 0 |  |  | 45 |  | 46 | 0 |  |  | 51 | 51 | 0 |  | 51 | 51 | 0 |  | 51 | 51 | 0
40 |  | 40 | 0 |  |  | 46 |  | 47 | 0 |  |  | 52 | 52 | 0 |  | 52 | 52 | 0 |  | 52 | 52 | 0
41 |  | 41 | 0 |  |  | 47 |  | 48 | 0 |  |  | 53 | 53 | 0 |  | 53 | 53 | 0 |  | 53 | 53 | 0
42 |  | 42 | 0 |  |  | 48 |  | 49 | 0 |  |  | 54 | 54 | 0 |  | 54 | 54 | 0 |  | 54 | 54 | 0
43 |  | 43 | 0 |  |  | 49 |  | 50 | 0 |  |  | 55 | 55 | 0 |  | 55 | 55 | 0 |  | 55 | 55 | 0
44 |  | 44 | 0 |  |  | 50 |  | 51 | 0 |  |  | 56 | 56 | 0 |  | 56 | 56 | 0 |  | 56 | 56 | 0
45 |  | 45 | 0 |  |  | 51 |  | 52 | 0 |  |  | 57 | 57 | 0 |  | 57 | 57 | 0 |  | 57 | 57 | 0
46 |  | 46 | 0 |  |  | 52 |  | 53 | 0 |  |  | 58 | 58 | 0 |  | 58 | 58 | 0 |  | 58 | 58 | 0
47 |  | 47 | 0 |  |  | 53 |  | 54 | 0 |  |  | 59 | 59 | 0 |  | 59 | 59 | 0 |  | 59 | 59 | 0
48 |  | 48 | 0 |  |  | 54 |  | 55 | 0 |  |  | 60 | 60 | 0 |  | 60 | 60 | 0 |  | 60 | 60 | 0
49 |  | 49 | 0 |  |  | 55 |  | 56 | 0 |  |  | 61 | 61 | 0 |  | 61 | 61 | 0 |  | 61 | 61 | 0
50 |  | 50 | 0 |  |  | 56 |  | 57 | 0 |  |  | 62 | 62 | 0 |  | 62 | 62 | 0 |  | 62 | 62 | 0
51 |  | 51 | 0 |  |  | 57 |  | 58 | 0 |  |  | 63 | 63 | 0 |  | 63 | 63 | 0 |  | 63 | 63 | 0
52 |  | 52 | 0 |  |  | 58 |  | 59 | 0 |  |  | 64 | 64 | 0 |  | 64 | 64 | 0 |  | 64 | 64 | 0
53 |  | 53 | 0 |  |  | 59 |  | 60 | 0 |  |  | 65 | 65 | 0 |  | 65 | 65 | 0 |  | 65 | 65 | 0
54 |  | 54 | 0 |  |  | 60 |  | 61 | 0 |  |  | 66 | 66 | 0 |  | 66 | 66 | 0 |  | 66 | 66 | 0
55 |  | 55 | 0 |  |  | 61 |  | 62 | 0 |  |  | 67 | 67 | 0 |  | 67 | 67 | 0 |  | 67 | 67 | 0
56 |  | 56 | 0 |  |  | 62 |  | 63 | 0 |  |  | 68 | 68 | 0 |  | 68 | 68 | 0 |  | 68 | 68 | 0
57 |  | 57 | 0 |  |  | 63 |  | 64 | 0 |  |  | 69 | 69 | 0 |  | 69 | 69 | 0 |  | 69 | 69 | 0
58 |  | 58 | 0 |  |  | 64 |  | 65 | 0 |  |  | 70 | 70 | 0 |  | 70 | 70 | 0 |  | 70 | 70 | 0
59 |  | 59 | 0 |  |  | 65 |  | 66 | 0 |  |  | 71 | 71 | 0 |  | 71 | 71 | 0 |  | 71 | 71 | 0
60 |  | 60 | 0 |  |  | 66 |  | 67 | 0 |  |  | 72 | 72 | 0 |  | 72 | 72 | 0 |  | 72 | 72 | 0
61 |  | 61 | 0 |  |  | 67 |  | 68 | 0 |  |  | 73 | 73 | 0 |  | 73 | 73 | 0 |  | 73 | 73 | 0
62 |  | 62 | 0 |  |  | 68 |  | 69 | 0 |  |  | 74 | 74 | 0 |  | 74 | 74 | 0 |  | 74 | 74 | 0
63 |  | 63 | 0 |  |  | 69 |  | 70 | 0 |  |  | 75 | 75 | 0 |  | 75 | 75 | 0 |  | 75 | 75 | 0
64 |  | 64 | 0 |  |  | 70 |  | 71 | 0 |  |  | 76 | 76 | 0 |  | 76 | 76 | 0 |  | 76 | 76 | 0
65 |  | 65 | 0 |  |  | 71 |  | 72 | 0 |  |  | 77 | 77 | 0 |  | 77 | 77 | 0 |  | 77 | 77 | 0
66 |  | 66 | 0 |  |  | 72 |  | 73 | 0 |  |  | 78 | 78 | 0 |  | 78 | 78 | 0 |  | 78 | 78 | 0
67 |  | 67 | 0 |  |  | 73 |  | 74 | 0 |  |  | 79 | 79 | 0 |  | 79 | 79 | 0 |  | 79 | 79 | 0
68 |  | 68 | 0 |  |  | 74 |  | 75 | 0 |  |  | 80 | 80 | 0 |  | 80 | 80 | 0 |  | 80 | 80 | 0
69 |  | 69 | 0 |  |  | 75 |  | 76 | 0 |  |  | 81 | 81 | 0 |  | 81 | 81 | 0 |  | 81 | 81 | 0
70 |  | 70 | 0 |  |  | 76 |  | 77 | 0 |  |  | 82 | 82 | 0 |  | 82 | 82 | 0 |  | 82 | 82 | 0
71 |  | 71 | 0 |  |  | 77 |  | 78 | 0 |  |  | 83 | 83 | 0 |  | 83 | 83 | 0 |  | 83 | 83 | 0
72 |  | 72 | 0 |  |  | 78 |  | 79 | 0 |  |  | 84 | 84 | 0 |  | 84 | 84 | 0 |  | 84 | 84 | 0
73 |  | 73 | 0 |  |  | 79 |  | 80 | 0 |  |  | 85 | 85 | 0 |  | 85 | 85 | 0 |  | 85 | 85 | 0
74 |  | 74 | 0 |  |  | 80 |  | 81 | 0 |  |  | 86 | 86 | 0 |  | 86 | 86 | 0 |  | 86 | 86 | 0
75 |  | 75 | 0 |  |  | 81 |  | 82 | 0 |  |  | 87 | 87 | 0 |  | 87 | 87 | 0 |  | 87 | 87 | 0
76 |  | 76 | 0 |  |  | 82 |  | 83 | 0 |  |  | 88 | 88 | 0 |  | 88 | 88 | 0 |  | 88 | 88 | 0
77 |  | 77 | 0 |  |  | 83 |  | 84 | 0 |  |  | 89 | 89 | 0 |  | 89 | 89 | 0 |  | 89 | 89 | 0
78 |  | 78 | 0 |  |  | 84 |  | 85 | 0 |  |  | 90 | 90 | 0 |  | 90 | 90 | 0 |  | 90 | 90 | 0
79 |  | 79 | 0 |  |  | 85 |  | 86 | 0 |  |  | 91 | 91 | 0 |  | 91 | 91 | 0 |  | 91 | 91 | 0
80 |  | 80 | 0 |  |  | 86 |  | 87 | 0 |  |  | 92 | 92 | 0 |  | 92 | 92 | 0 |  | 92 | 92 | 0
81 |  | 81 | 0 |  |  | 87 |  | 88 | 0 |  |  | 93 | 93 | 0 |  | 93 | 93 | 0 |  | 93 | 93 | 0
82 |  | 82 | 0 |  |  | 88 |  | 89 | 0 |  |  | 94 | 94 | 0 |  | 94 | 94 | 0 |  | 94 | 94 | 0
83 |  | 83 | 0 |  |  | 89 |  | 90 | 0 |  |  | 95 | 95 | 0 |  | 95 | 95 | 0 |  | 95 | 95 | 0
84 |  | 84 | 0 |  |  | 90 |  | 91 | 0 |  |  | 96 | 96 | 0 |  | 96 | 96 | 0 |  | 96 | 96 | 0
85 |  | 85 | 0 |  |  | 91 |  | 92 | 0 |  |  | 97 | 97 | 0 |  | 97 | 97 | 0 |  | 97 | 97 | 0
4
9
14

## Datos
Estado | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Asignado | KANBAN | Tareas | POR HACER | EN PROGRESO | EN ESPERA | COMPLETADO | ARCHIVADO | Celda | Kanban
ACABADO | IMPORTANTE | Desplegar Elastic | Certificados | 2023-06-22 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | Fio | Tarea 1 | Tarea 1
ACABADO | IMPORTANTE | Cear Git | https://github.com/Fiorellaps/tfm-ism.git | 2023-06-22 | 2023-07-27 | 2023-07-24 | Fio | Tarea 2 | Tarea 2
ACABADO | IMPORTANTE | Jupyterlab |  | 2023-06-22 | 2023-07-27 | 2023-07-24 | Fio | Tarea 3 | Tarea 3
EN PROGRESO | NORMAL | Sincronizar con usuarios | Roles, permisos, grupo | 2023-06-28 | 2023-08-10 |  | Ana | Tarea 4 | Tarea 4 |  | O-3 |  |  |  | O-3 | O3:O8
* Inicializar proyecto local
* Definir estructura de la tabla users
* Conectarse al sql
* Autenticar y autorizar
POR HACER | NORMAL | Gestion de Login |  | 2023-06-28 | 2023-08-10 |  | Fio | Tarea 9 | Tarea 9 | G-3 |  |  |  |  | G-3 | G3:G8
*JWT token
* Almacenamiento en cookies
* Unión con mockup
ACABADO | IMPORTANTE | Dejar Nifi en cluster mode |  | 2023-07-31 | 2023-08-01 |  | Fio | Tarea 13 | Tarea 13
POR HACER | IMPORTANTE | Leer y procesar datos |  | 2023-07-31 | 2023-08-04 |  | Fio | Tarea 14 | Tarea 14 | G-10 |  |  |  |  | G-10 | G10:G15
|  | * Desplegar Node | Copiar Node desde la otra infraestructura
* Copiar Flow de nifi

## Configura
Blog: | #ExcelPlanificacion
Canal: | Fio
COPYRIGHT: | Creative Commons — Attribution-NonCommercial 3.0
Estados |  | Criticidad | Equipo
POR HACER |  | URGENTE | Fio
EN PROGRESO |  | IMPORTANTE | Ricard
EN ESPERA |  | NORMAL | Ana
COMPLETADO
VALIDADO
ACABADO
Nombre del archivo
tablero_kanban_web_asm.xlsx
En Excel para la Web